### Приложение № 2

### План-график мероприятий в рамках реализации мероприятия «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» в городском округе Серпухов на 2012-2013 учебный год

| №п/п | Содержание мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа с нормативными правовыми документами, определяющими организацию дистанционного образования детей-инвалидов | 2011-2013 гг. | КО, рабочая группа |
|  | Определение модели дистанционного образования в городском округе Серпухов | 2011-2012 гг. | КО |
|  | Подбор и направление на обучение педагогических работников образовательных учреждений | Ноябрь-декабрь 2012 г. | КО, ПАПО |
|  | Подключение мест проживания детей-инвалидов, учителей, центров по широкополосным каналам доступа к сети Интернет | IV квартал 2012г. | КО, руководители пилотных школ |
|  | Обеспечение детей-инвалидов, учителей комплектами компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и программного обеспечения, включая доставку и пусконаладочные работы, обеспечение необходимыми расходными материалами | Декабрь-февраль 2012-2013 гг. | КО, руководители пилотных школ |
|  | Организация образовательного процесса для детей-инвалидов с учетом разработанных сценариев цифровых образовательных ресурсов с методическими комментариями по предметам Базисного учебного плана | Декабрь-февраль 2012-2013 гг. | КО, руководители пилотных школ |
|  | Обеспечение информационно-методической поддержки деятельности по организации дистанционного образования детей-инвалидов | 2012-2013 гг. | КО, МОУ ДПО (ПК)С «УМЦ» |
|  | Обеспечение технической поддержки и обслуживания каналов связи и комплектов оборудования | 2012-2013 гг. | КО, руководители пилотных школ |
|  | Осуществление координации и организационно-методического обеспечения деятельности по организации дистанционного образования детей-инвалидов. | 2012-2013 гг. | КО |
|  | Организация учебно-методической помощи обучающимся, учителям, родителям (законным представителям) обучающихся с помощью дистанционного образования | 2012-2013гг. | КО, МОУ ДПО (ПК)С «УМЦ» |
|  | Осуществление мониторинга деятельности по организации дистанционного образования детей-инвалидов | 2012-2013гг. | КО, МОУ ДПО (ПК)С «УМЦ» |
|  | Обеспечение информирования лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами, размещение информационных материалов на стендах и Интернет – сайтах органов исполнительной власти, публикаций в СМИ, теле – радиопередач и т.д. | 2012-2013гг | КО |
|  | Создание системы подготовки тьюторов в условиях дистанционного образования в Интернет-среде из числа родителей | Сентябрь-декабрь 2012г. | КО |
|  | Проведение конференций, круглых столов, рабочих встреч, семинаров-тренингов | 2012-2013гг. | КО, МОУ ДПО (ПК)С «УМЦ» |